LBAS CONSULTING + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.

Programa de Excelência Operacional e Governança Organizacional

Transformação Organizacional · Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia

Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 · ISO 45001

Proposta Executiva — Edição Confidencial

Julho de 2026

Leandro Henrique Soares — CEO & Founder LBAS

# Sumário

Parte I — Quem apresenta esta proposta

Capítulo 1 — LBAS Consulting

Capítulo 2 — ISON

Capítulo 3 — Nossa parceria

Parte II — A Accerth e seu momento

Capítulo 4 — Contexto da Accerth · Crescimento e desafios

Capítulo 5 — Percepções colhidas

Capítulo 6 — Assessment Executivo · A porta de entrada

Parte III — Nossa leitura estratégica

Capítulo 7 — A maior transformação não é a documentação. É o comportamento.

Capítulo 8 — Como trabalhamos a cultura

Capítulo 9 — Os 3 Ps sob a Cultura

Capítulo 10 — O que este programa é — e o que não é

Parte IV — O Programa · Cinco Módulos

Capítulo 11 — Módulo 1 · Assessment Executivo

Capítulo 12 — Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Capítulo 13 — Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão

Capítulo 14 — Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Capítulo 15 — Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Parte V — Cronograma e Abordagens

Capítulo 16 — Cronograma executivo · 12 meses

Capítulo 17 — A Jornada da Transformação

Capítulo 18 — Duas abordagens para uma mesma jornada

Parte VI — Investimento e Encerramento

Capítulo 19 — Investimento · Modular vs Programa Completo

Capítulo 20 — Governança do programa

Capítulo 21 — Resultado esperado e próximos passos

Capítulo 22 — Nosso compromisso com a Accerth

PARTE I

Quem apresenta esta proposta

ISON e LBAS Consulting — uma parceria, um propósito.

Esta proposta nasce da nossa parceria — ISON e LBAS Consulting. Identificamos, juntos, o desafio da Accerth e estruturamos, a quatro mãos, um programa que une Inteligência Operacional, Tecnologia, Governança e Excelência em Processos. Não é um projeto de uma empresa que chamou a outra: é um projeto co-liderado, desenhado para a Accerth.

CAPÍTULO 1

# LBAS Consulting

Consultoria especializada em Governança, Processos e Sistemas de Gestão.

"Não implantamos normas. Estruturamos organizações para crescer de forma sustentável."

Somos uma consultoria boutique com foco em Excelência Operacional, Governança Organizacional, Gestão por Processos, Sistemas Integrados de Gestão, Desenvolvimento Organizacional e Performance.

Nossa atuação combina método, execução prática e proximidade com a operação. Não entregamos relatórios: entregamos capacidades organizacionais instaladas.

### Nossas responsabilidades no programa

- Estratégia e Governança

- Gestão por Processos e Arquitetura Organizacional

- Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 e ISO 45001

- Gestão da Mudança e Desenvolvimento Organizacional

- Cultura, Liderança e Performance

POSICIONAMENTO LBAS Trabalhamos lado a lado com as lideranças. Conduzimos a operação até a maturidade — a certificação é a evidência dessa evolução.

CAPÍTULO 2

# ISON

Inteligência Operacional para transformar estratégia em resultado.

"Inteligência Operacional para transformar estratégia em resultado."

Somos especialistas em Inteligência Operacional, atuando na integração entre estratégia, processos, pessoas, indicadores e tecnologia.

Neste programa, nossa responsabilidade é garantir que a evolução organizacional construída ao longo da jornada seja sustentada por uma operação eficiente, informações confiáveis e soluções que apoiem a execução diária dos processos.

Mais do que automatizar atividades, fortalecemos a capacidade da organização de operar de forma consistente, acompanhar seus indicadores, integrar informações e criar uma base tecnológica preparada para sustentar a melhoria contínua.

### Responsabilidades no programa

- Inteligência Operacional

- Transformação Digital

- Arquitetura de Informações

- Integração entre processos e tecnologia

- Indicadores e dashboards

- Automação de rotinas

- Estruturação de soluções digitais

- Sustentação operacional do Sistema de Gestão

NOSSO PAPEL Levamos a Inteligência Operacional para toda a jornada do programa, garantindo que as soluções propostas sejam aderentes à realidade da organização e possam ser sustentadas por processos, pessoas e tecnologia trabalhando de forma integrada.

CAPÍTULO 3

# Nossa parceria

Duas empresas. Uma metodologia. Um único compromisso com a evolução da organização.

"Organizações sustentáveis são construídas quando governança, pessoas, processos, indicadores e tecnologia evoluem juntas."

LBAS Consulting + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.

Este programa nasceu da união de competências complementares: reunimos experiência em Sistemas de Gestão, Governança, Gestão por Processos e preparação para certificações — combinada com Inteligência Operacional, tecnologia, integração entre processos, indicadores, automação e transformação digital.

Não atuamos como duas empresas trabalhando em paralelo. Somos uma única equipe, com uma metodologia integrada, responsabilidades complementares e um objetivo comum: fortalecer a organização para que a certificação seja consequência natural de uma gestão madura, consistente e sustentável.

PRINCÍPIO Organizações sustentáveis são construídas quando governança, pessoas, processos, indicadores e tecnologia evoluem juntas. É essa integração que diferencia nossa forma de conduzir projetos.

PARTE II

A Accerth e seu momento

Crescimento, desafios e o Assessment Executivo.

Antes de propor o programa, ouvimos a Accerth. Esta parte consolida o contexto de crescimento, os desafios percebidos pela liderança e o Assessment Executivo — a porta de entrada da jornada, com investimento definido em R$ 24.000.

CAPÍTULO 4

# Contexto da Accerth · Crescimento e desafios

"Toda organização que cresce enfrenta o mesmo dilema: sustentar o ritmo sem perder a qualidade."

A Accerth Serviços e Tecnologia expandiu portfólio, clientes e estrutura em ritmo superior à evolução da sua estrutura de gestão. Esse é um sinal saudável — mas exige uma resposta organizacional à altura.

### O que mudou

- Novos contratos exigem certificações formais (ISO 9001 e ISO 45001).

- Clientes estratégicos passam a exigir evidências de governança.

- A operação cresceu mais rápido que a padronização.

- A liderança percebe a necessidade de fortalecer cultura antes de escalar.

Módulos do programa: 5

Pilares: Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia

Duração: 12 meses

Normas: ISO 9001 + ISO 45001

Contratação Modular: R$ 185.000

Programa Completo: R$ 169.000 (Melhor relação custo-benefício)

A resposta da Accerth não pode ser apenas obter as certificações. A resposta precisa ser tornar-se a organização que naturalmente atende — e supera — os requisitos dessas normas.

CAPÍTULO 5

# Percepções colhidas

O que ouvimos da liderança da Accerth.

"Diagnóstico só faz sentido quando escuta a organização como ela é."

A partir das conversas iniciais e das informações levantadas, identificamos um conjunto de temas que sinalizam o estágio atual da Accerth e as prioridades que orientarão o diagnóstico.

### Temas que emergiram da escuta

- Crescimento da organização

- Busca por padronização

- Fortalecimento da governança

- Cultura organizacional

- Desenvolvimento das pessoas

- Indicadores

- Treinamentos

- Tecnologia

- Saúde e Segurança

- Certificação

[Componente visual — Percepções colhidas da Accerth]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

"Temos processos. Temos algumas estruturas. Mas cada um ainda trabalha de uma forma diferente."

PRINCÍPIO A Accerth não está buscando apenas certificações. Está buscando construir um modelo de gestão capaz de sustentar seu crescimento — com previsibilidade, disciplina e clareza de direção.

NOSSA PERCEPÇÃO A Accerth não tem um problema de documentação. Tem uma oportunidade de cultura, padronização e governança — e a certificação será a consequência natural dessa maturidade, não o objetivo em si.

CAPÍTULO 6

# Assessment Executivo · A porta de entrada

Módulo 1 · 4 semanas · Investimento R$ 24.000.

"Um bom diagnóstico é o primeiro ato de governança."

O Assessment Executivo é a porta de entrada do programa e a principal etapa desta proposta. Em 4 semanas, ele traduz a realidade da Accerth em um retrato claro de maturidade — identificando forças, lacunas e prioridades antes de propor qualquer intervenção.

Durante o Assessment realizaremos uma leitura integrada da organização. Enquanto avaliamos maturidade, processos, governança e requisitos normativos, também analisaremos fluxos operacionais, integração entre áreas, utilização da tecnologia e oportunidades para fortalecimento da Inteligência Operacional. Essa visão integrada permitirá que as recomendações estratégicas considerem não apenas os requisitos das certificações, mas principalmente a realidade operacional da Accerth.

### Quatro semanas, uma leitura completa

- Semana 1 · Imersão Executiva — reuniões com a liderança, alinhamento de contexto e mapeamento inicial da organização.

- Semana 2 · Diagnóstico Organizacional — entrevistas, análise documental e observação dos processos críticos.

- Semana 3 · Benchmark — comparação com boas práticas de mercado e normas aplicáveis.

- Semana 4 · Roadmap Executivo — consolidação dos achados, priorização e apresentação para a diretoria.

### 15 dimensões executivas avaliadas

Estratégia · Governança · Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia · Indicadores · Treinamentos · Cultura · Qualidade · ISO · SST · NR-1 · Gestão Documental · Riscos.

### Dez entregas que consolidam o diagnóstico

- Diagnóstico Executivo — retrato consolidado do estágio atual da organização.

- Benchmark Organizacional — comparação com boas práticas de empresas maduras do setor.

- Radar de Maturidade — visão gráfica do estágio atual em cada dimensão.

- Matriz de Gaps — mapeamento das principais lacunas por área.

- Gap Analysis (ISO 9001 e 45001) — comparação entre a situação atual e os requisitos normativos.

- Avaliação da NR-1 — leitura crítica da aderência à norma regulamentadora.

- Mapa de Riscos — identificação e priorização dos riscos organizacionais.

- Priorização dos Processos Críticos — ordem lógica do que precisa evoluir primeiro.

- Roadmap Estratégico — plano priorizado das iniciativas recomendadas.

- Plano Macro de Evolução — visão de longo prazo para sustentar o crescimento.

## Módulo 1 · Assessment Executivo · 4 semanas

Investimento: R$ 24.000

### Objetivo

Estabelecer, em 4 semanas, a leitura executiva da maturidade organizacional da Accerth e definir as prioridades da jornada.

### Principais entregáveis

- Diagnóstico Executivo e Radar de Maturidade nas 15 dimensões

- Benchmark Organizacional com empresas maduras do setor

- Matriz de Gaps e Gap Analysis ISO 9001 + 45001

- Avaliação da NR-1 e Mapa de Riscos

- Priorização dos processos críticos e Roadmap Estratégico

- Plano Macro de Evolução — visão de longo prazo

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza de direção sobre o próximo ciclo de crescimento

- ✔ Base sólida para a liderança decidir onde investir primeiro

- ✔ Alinhamento executivo entre CEO, diretoria e áreas operacionais

- ✔ Redução do risco de iniciar a jornada por frentes erradas

COMO USAR O ASSESSMENT A Accerth pode encerrar a jornada após o Assessment, ou seguir para os módulos subsequentes. O investimento do Assessment é abatido do valor total apenas se contratado o Programa Completo em até 60 dias.

PARTE III

Nossa leitura estratégica

Cultura, pessoas e o verdadeiro objeto da transformação.

Esta parte apresenta a filosofia por trás do programa. Antes de falar de módulos, entregáveis e cronograma, é preciso alinhar o que estamos vendendo — e o que não estamos.

CAPÍTULO 7

# A maior transformação não é a documentação. É o comportamento.

"Processos documentados não transformam organizações. Pessoas que acreditam nesses processos, sim."

Durante nossas conversas com a Accerth, uma mensagem apareceu diversas vezes:

"Temos processos. Temos algumas estruturas. Mas cada um ainda trabalha de uma forma diferente."

Essa percepção nos mostrou que o maior desafio da organização não está na documentação. Está na cultura.

PRINCÍPIO Processos documentados não transformam organizações. Pessoas que acreditam nesses processos, sim.

O QUE ISSO MUDA NO PROGRAMA Todos os módulos deste programa foram desenhados para desenvolver comportamentos — não apenas para produzir artefatos. A documentação é meio, não fim.

CAPÍTULO 8

# Como trabalhamos a cultura

Cultura não muda por decreto. Muda por experiência repetida.

"Nenhum Sistema de Gestão é mais forte do que a cultura da organização que o sustenta."

### Cultura não muda:

- Por documentos publicados no portal

- Por treinamentos isolados

- Por comunicações institucionais

### Cultura muda quando:

- As lideranças praticam o que a organização declara

- Os processos fazem sentido para quem os executa

- Os indicadores reforçam comportamentos desejados

- As responsabilidades estão claras e são cobradas

- As pessoas entendem o propósito por trás das rotinas

- Existe disciplina operacional visível no dia a dia

PRINCÍPIO Nenhum Sistema de Gestão é mais forte do que a cultura da organização que o sustenta.

CAPÍTULO 9

# Os 3 Ps sob a Cultura

Pessoas · Processos · Performance — conectados pela cultura.

"A cultura é o ambiente onde os 3 Ps deixam de ser iniciativas e viram forma de trabalhar."

Trabalhamos com uma filosofia simples e testada: toda transformação organizacional se sustenta em três pilares — Pessoas, Processos e Performance. Neste programa, adicionamos um elemento decisivo: a Cultura, que conecta os três.

CULTURA

Pessoas · Processos · Performance

Transformação Sustentável

A cultura é o ambiente onde Pessoas, Processos e Performance deixam de ser iniciativas paralelas e passam a fazer parte da forma como a organização trabalha todos os dias.

PRINCÍPIO Toda organização possui processos. Organizações maduras conseguem fazer com que esses processos sejam vividos por todas as pessoas, todos os dias.

CAPÍTULO 10

# O que este programa é — e o que não é

"Treinamento transfere conhecimento. Cultura transforma comportamento."

### Este programa NÃO é

- Uma implantação de ISO focada em atender à auditoria

- Um pacote de horas de consultoria

- Um conjunto de documentos para o portal interno

- Uma preparação exclusiva para o auditor externo

### Este programa É

- Uma transformação organizacional estruturada

- Um investimento em capacidades organizacionais permanentes

- Um caminho de maturidade — cuja evidência final é a certificação

- Uma jornada compartilhada entre Alta Direção, Lideranças, Equipes e Consultoria

PRINCÍPIO A auditoria avalia evidências. O mercado avalia resultados.

PARTE IV

O Programa · Cinco Módulos

Cada módulo desenvolve uma capacidade organizacional.

O programa é composto por cinco módulos. Cada um responde a três perguntas: o que será desenvolvido, quais entregáveis a Accerth receberá, e quais benefícios a organização perceberá imediatamente. Cada módulo pode ser contratado de forma independente ou como parte do Programa Completo.

CAPÍTULO 11

# Módulo 1 · Assessment Executivo

Investimento R$ 24.000 · A porta de entrada.

"Antes de qualquer transformação, é preciso enxergar com honestidade onde a organização está."

## Módulo 1 · Assessment Executivo

Investimento: R$ 24.000

### Objetivo

Estabelecer a leitura executiva da maturidade organizacional da Accerth e definir prioridades da jornada.

### Principais entregáveis

- Avaliação de maturidade organizacional

- Benchmark executivo do setor

- Mapa de dores e oportunidades priorizadas

- Recomendações estratégicas para a Alta Direção

- Roadmap sugerido dos módulos seguintes

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza executiva sobre onde investir esforço primeiro

- ✔ Alinhamento entre Diretoria e Consultoria

- ✔ Base para decisões de investimento no programa

- ✔ Redução do risco de iniciar por frentes erradas

CAPÍTULO 12

# Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Investimento R$ 35.000 · A organização vista pela forma como gera valor.

"Estrutura clara é o primeiro presente que uma liderança dá à sua equipe."

## Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Investimento: R$ 35.000

### Objetivo

Estruturar a organização pela forma como gera valor — cadeia, macroprocessos, responsabilidades e indicadores.

### Principais entregáveis

- Cadeia de Valor

- Arquitetura de Processos

- Macroprocessos e Processos ponta a ponta

- Donos de Processo

- Matriz RACI

- Modelo de Governança e Fóruns

- Indicadores iniciais

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza de responsabilidades entre áreas

- ✔ Redução de retrabalho e handoffs mal resolvidos

- ✔ Maior integração entre departamentos

- ✔ Padronização operacional

- ✔ Base sólida para a etapa de automação

- ✔ Melhor qualidade da tomada de decisão

Durante este módulo, a arquitetura organizacional será estruturada de forma a preparar a Accerth para uma futura implementação de automações e integrações que permitam maior eficiência, reduzam falhas operacionais e melhorem o fluxo de informações entre as áreas. A visão de Inteligência Operacional será considerada desde a definição dos processos, garantindo que o modelo seja executável, mensurável e sustentável.

CAPÍTULO 13

# Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão

Investimento R$ 58.000 · ISO 9001 + ISO 45001.

"Um Sistema Integrado de Gestão bem construído não pesa. Ele sustenta."

Como o Sistema Integrado de Gestão dependerá de informações confiáveis e rastreáveis, este módulo já considera as bases necessárias para uma futura estruturação tecnológica que apoiará a gestão da documentação, indicadores, análise crítica, tratamento de não conformidades e demais registros. Essa fase será planejada para permitir que, quando adequado, a organização evolua para soluções digitais que fortaleçam a governança e a operação.

## Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 + ISO 45001

Investimento: R$ 58.000

### Objetivo

Estruturar o Sistema Integrado de Gestão da Accerth, atendendo aos requisitos das ISO 9001 e ISO 45001 de forma útil à operação.

### Principais entregáveis

- Política e objetivos do SIG

- Gestão Documental estruturada

- Gestão de Riscos e Oportunidades

- Gestão de Não Conformidades e Ações

- Gestão de Competências

- Indicadores dos processos e da segurança e saúde ocupacional

- Plano de Gestão da Mudança

### Benefícios esperados

- ✔ Base formal para as certificações ISO 9001 e ISO 45001

- ✔ Integração real entre qualidade, saúde e operação

- ✔ Redução do risco operacional e regulatório

- ✔ Padrão único de documentação e evidências

- ✔ Governança da mudança institucionalizada

NOSSA CAMADA TECNOLÓGICA NESTE MÓDULO Estruturamos tecnologicamente a gestão documental, os indicadores e a rastreabilidade — para que o SIG viva no fluxo digital da Accerth, não em pastas paralelas.

CAPÍTULO 14

# Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Investimento R$ 42.000 · Cultura em ação.

"Não implantamos apenas processos. Desenvolvemos pessoas capazes de sustentá-los."

## Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Investimento: R$ 42.000

### Objetivo

Levar o modelo desenhado até a rotina — desenvolvendo lideranças, times e disciplinas operacionais que sustentam o SIG.

### Principais entregáveis

- Sensibilização da Alta Direção

- Interpretação da ISO 9001

- Interpretação da ISO 45001

- Gestão por Processos aplicada

- Gestão de Indicadores para líderes

- Formação de Auditores Internos

- Acompanhamento in loco durante a implantação

### Benefícios esperados

- ✔ Lideranças preparadas para conduzir o novo modelo

- ✔ Equipes engajadas com o propósito das rotinas

- ✔ Formação de auditores internos da própria Accerth

- ✔ Cultura de melhoria contínua instalada

- ✔ Redução da dependência da consultoria após o programa

Durante a implantação, também será implementada uma solução operacional para apoiar o Sistema Integrado de Gestão. Essa solução permitirá que a Accerth acompanhe indicadores, gerencie riscos, registre não conformidades, realize análises críticas e evolua sua rotina de gestão de forma estruturada, apoiando líderes e equipes no dia a dia do modelo implantado.

PRINCÍPIO Treinamento transfere conhecimento. Cultura transforma comportamento.

CAPÍTULO 15

# Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Investimento R$ 26.000 · Fechando o ciclo.

"A auditoria não é o fim. É a evidência de que a organização amadureceu."

## Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Investimento: R$ 26.000

### Objetivo

Verificar a maturidade instalada, corrigir desvios e preparar a Accerth para a auditoria de certificação.

### Principais entregáveis

- Auditoria Interna do SIG

- Plano de Ação e correções

- Análise Crítica da Direção

- Preparação para Auditoria Externa

- Apoio durante a Auditoria de Certificação

### Benefícios esperados

- ✔ Alta probabilidade de aprovação nas certificações

- ✔ Auditoria interna vira rotina — não evento

- ✔ Análise Crítica da Direção como ritual de governança

- ✔ Segurança para a Alta Direção diante do organismo certificador

- ✔ Base para melhoria contínua após a certificação

PARTE V

Cronograma e Abordagens

12 meses de jornada — e duas formas de conduzi-la.

Esta parte apresenta o cronograma executivo do programa completo e explicita a diferença entre um projeto tradicional de certificação e um Programa de Excelência Operacional. A escolha define o tipo de organização que a Accerth se torna após a jornada.

CAPÍTULO 16

# Cronograma executivo · 12 meses

Do Assessment à Preparação para Certificação.

"Ritmo é resultado. Falta de ritmo é retrabalho."

O programa completo foi desenhado para ~12 meses. Cada módulo entrega valor antes do próximo começar — a Accerth não precisa esperar o final para colher benefícios.

O programa será conduzido por uma equipe integrada, formada por especialistas em Sistemas de Gestão, Governança, Processos, Pessoas, Indicadores e Inteligência Operacional. Essa integração garante que a jornada evolua de forma coesa, respeitando a realidade da Accerth e sustentando cada etapa por meio de uma abordagem única, técnica e alinhada.

[Componente visual — Cronograma Executivo · 12 meses]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

MARCOS EXECUTIVOS Kickoff · Encerramento do Assessment · Aprovação da Arquitetura · Publicação do SIG · Auditoria Interna · Preparação Final para Certificação.

CAPÍTULO 17

# A Jornada da Transformação

Nove etapas — uma lógica.

"Crescimento sem cultura vira pressão. Cultura sem governança vira boa intenção."

A narrativa do programa segue uma lógica clara — que jamais deve ser invertida. Certificação vem depois de performance. Performance vem depois de governança. Governança vem depois de cultura. E cultura só nasce quando pessoas confiam nos processos que precisam sustentar.

[Componente visual — Jornada da Transformação]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

CAPÍTULO 18

# Duas abordagens para uma mesma jornada

Projeto de certificação vs Programa de Excelência Operacional.

"A mesma norma pode servir a dois destinos muito diferentes."

| Projeto focado na certificação | Programa de Excelência Operacional |
| --- | --- |
| Atende aos requisitos da norma | Estrutura a organização para crescer |
| Produz documentação | Estrutura processos ponta a ponta |
| Foco na auditoria | Foco na gestão |
| Treina para conformidade | Desenvolve pessoas e lideranças |
| Certificação como objetivo | Certificação como consequência |
| Projeto encerrado após a auditoria | Evolução contínua da organização |

PRINCÍPIO Não acreditamos que essas abordagens sejam concorrentes. Apenas acreditamos que uma organização pode extrair muito mais valor quando utiliza a certificação como instrumento de transformação e não apenas como requisito de conformidade.

PARTE VI

Investimento e Encerramento

Duas formas de contratação e nosso compromisso com a Accerth.

Esta parte consolida as duas formas de contratação e apresenta o encerramento — que não vende, apenas resume o que estamos comprometidos a construir junto com a Accerth.

CAPÍTULO 19

# Investimento · Modular vs Programa Completo

Total modular R$ 185.000 · Programa Completo R$ 169.000.

"O valor é a mesma coisa. O que muda é como a organização o experimenta."

O programa foi estruturado em módulos independentes para oferecer flexibilidade. A Accerth pode contratar etapas específicas conforme sua estratégia, ou optar pelo programa completo desde o início — obtendo uma condição comercial mais vantajosa e uma condução integrada da transformação.

[Componente visual — Distribuição do investimento nos 5 módulos]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

[Componente visual — Investimento · Modular vs Programa Completo]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

POR QUE O PROGRAMA COMPLETO É A RECOMENDAÇÃO LBAS Continuidade metodológica · Menor tempo total de implantação · Menor risco · Integração entre os módulos · Economia de R$ 16.000 · Acompanhamento contínuo da mesma equipe.

CAPÍTULO 20

# Governança do programa

Como conduzimos a jornada, na prática.

"Governança simples é governança que funciona."

### Rituais e cadência

- Kickoff executivo com a Alta Direção

- Comitê Diretivo mensal — decisões estratégicas

- Squad operacional quinzenal — execução dos módulos

- Checkpoints por entregável

- Análise Crítica da Direção como ritual — não como formalidade

### Pela Accerth

- Sponsor executivo (CEO/Diretoria)

- Coordenações das áreas envolvidas

- Pontos focais operacionais

- Futuros auditores internos (formados no Módulo 4)

### Nossa Equipe

- Diretor técnico do programa (LBAS)

- Consultor sênior de processos e SIG (LBAS)

- Especialista em tecnologia e integração (ISON)

- PMO e gestão de relacionamento

CAPÍTULO 21

# Resultado esperado e próximos passos

"Resultado verdadeiro é aquele percebido em todos os níveis da organização."

### Ao final do programa, a Accerth terá

- Governança organizacional estruturada e ativa

- Sistema Integrado de Gestão vivo — não apenas documentado

- Lideranças preparadas para conduzir o modelo

- Auditores internos formados na própria organização

- Base tecnológica para escalar o modelo (com ISON)

- Uma organização preparada para operar com maior maturidade, previsibilidade e eficiência

- Um Sistema Integrado de Gestão sustentado por processos, pessoas e tecnologia trabalhando de forma integrada

- Uma base sólida para evoluir continuamente, com estrutura para crescer sem perder controle

- Certificações ISO 9001 e ISO 45001 como evidência formal

### Próximos passos

- Aprovação executiva desta proposta

- Escolha da modalidade (Modular ou Programa Completo)

- Assinatura do contrato

- Kickoff executivo em até 15 dias

VALIDADE Esta proposta é válida por 15 dias corridos a contar da data de emissão. Após esse prazo, valores e condições podem ser revistos.

CAPÍTULO 22

# Nosso compromisso com a Accerth

"A certificação será apenas a evidência formal dessa evolução."

PRINCÍPIO Nosso compromisso não é apenas apoiar a Accerth na obtenção das certificações ISO 9001 e ISO 45001.

Queremos contribuir para que a organização fortaleça sua governança, desenvolva sua cultura, prepare suas pessoas, organize seus processos e construa uma capacidade de gestão compatível com seus objetivos de crescimento.

"A certificação será apenas a evidência formal dessa evolução."

LBAS Consulting + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.